**ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» - ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ**

Ακολουθεί η πρόβλεψη της ολοκλήρωσης του Προγράμματος «Αττική 2014-2020» σε όρους επίτευξης των στόχων του, όπως αυτοί απεικονίζονται στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου προγράμματος καθώς και τα στοιχεία στα οποία βασίζεται αυτή η πρόβλεψη.

Η πρόβλεψη έχει διαμορφωθεί με βάση το ισχύον Σχέδιο Δράσης όπου αποτυπώνεται η πορεία υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος και στις τιμές στόχους ή/και επίτευξης των αντίστοιχων δεικτών εκροής.

Όπως φαίνεται στην παρακάτω ανάλυση το Ε.Π. «Αττική 2014-2020» στην ολοκλήρωσή του θα έχει επιτύχει πλήρως τους στόχους του και οι αποκλίσεις που παρουσιάζονται σε δύο δείκτες, οφείλονται στην τμηματοποίηση έργων που συνεισφέρουν στον αντίστοιχο δείκτη.

**ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Σ.** | **Επενδυτική Προτεραιότητα** | **ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023**  **(ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠ)** | **ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠ** | **ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (%)** |
| CO26 | Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα | Εκροών | Επιχειρήσεις | 1 | 1b | 72,00 | 28,00  (τμηματοποιημένη πράξη βλ. σχετική τεκμηρίωση) | 39% |
| T3371 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ | 1 | 1a, 1b | 14.425.402,00 | 13.603.818,00 | 94% |

Στο **δείκτη εκροής CO26** συνεισφέρουν οι παρακάτω Πράξεις:

1. Η πράξη «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 2 3Α 4Β 5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ» (MIS 5003851) με τιμή επίτευξης 27 επιχειρήσεις.
2. Η πράξη με MIS 5185074 της Δράσης ΑΤΤ123 «Συνέργειες Έρευνας και Κανοτομίας», η οποία ολοκληρώνεται εντός της ΠΠ2014-2020.
3. Η πράξη «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (MIS 5002426) με τιμή επίτευξης 45, η οποία τμηματοποιείται και η Β φάση της θα υλοποιηθεί στην ΠΠ2021-2027. Η ανέγερση νέου, σύγχρονου κτιρίου θα αποτελέσει σημαντική αναβάθμιση του ρόλου του Γεωδυναμικού αλλά και του ΕΑΑ και θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των Εθνικών Δικτύων του (Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων, κλπ). Παράλληλα, θα εξασφαλίσει τις συνθήκες ώστε το Γεωδυναμικό να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες της Πολιτείας και του κοινού. Επίσης, η ανέγερση του κτιρίου και μετεγκατάσταση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου (Γ.Ι.) θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας του Γ.Ι., την ενδυνάμωση της υπεροχής του στον ελληνικό χώρο, την αύξηση της επιρροής του στον ευρωπαϊκό χώρο, και την αύξηση της φιλοξενίας επισκεπτών ερευνητών από ελληνικά και ευρωπαϊκά κέντρα. Το νέο κτίριο θα δώσει ώθηση στην έρευνα που διεξάγεται στο Γεωδυναμικό, με στόχο την προαγωγή της καινοτομίας, τη διασύνδεση με τις επιχειρήσεις την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, την παροχή άμεσης πληροφόρησης για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας, νέες θέσεις απασχόλησης για νέους επιστήμονες και μηχανικούς με υψηλή κατάρτιση.

Επομένως:

***Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά του τμηματοποιημένου έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» κατά την ολοκλήρωση της Β φάσης του στην ΠΠ2021-2027, έχουμε πλήρη επίτευξη των στόχων του Προγράμματος***.

**ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Σ.** | **Επενδυτική Προτεραιότητα** | **ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023**  **(ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠ)** | **ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠ** | **ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (%)** |
| T3225 | Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές | Εκροών | Αριθμός | 2 | 2c | 2,00 | 2,00 | 100% |
| T3371 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ | 2 | 2b, 2c | 34.656.362,00 | 35.503.629,00 | 102% |

Στο **δείκτη εκροής Τ3225** συνεισφέρουν οι παρακάτω Πράξεις:

1. Η Πράξη «ΨΗΦΙΑΚΕΣ, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΑΣΑ - Β΄ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΣΠΑ 2014-2020» (MIS 5001907) με τιμή 1 και
2. Η Πράξη «ΕΝΙΑΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ (ΑΣΣΚ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ - (Β΄ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΣΠΑ 2014-2020)» (MIS 5003870) με τιμή 1.
3. Όμως, μέσα στο 2021 στις παραπάνω Πράξεις έγινε Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου με αλλαγή του δείκτη από Τ3225 σε SO007 για λόγους ομογενοποίησης δεικτών με αποτέλεσμα η πράξη πλέον στο ΟΠΣ να εμφανίζεται ότι δεν συνεισφέρει στη τιμή στόχου του Τ3225. Ωστόσο και στη τελευταία εγκεκριμένη έκδοση του ΠΕΠ ο δείκτης Τ3225 παραμένει δείκτης του Προγράμματος και του Πλαισίου Επίδοσης. Το θέμα αυτό θα επιλυθεί με την εκ νέου τροποποίηση των ΤΔΠ των παραπάνω Πράξεων έτσι ώστε να απεικονιστεί σωστά η συνεισφορά των Πράξεων και στους δύο δείκτες.

***Επομένως σημειώνεται πλήρης επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.***

**ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Σ.** | **Επενδυτική Προτεραιότητα** | **ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023**  **(ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠ)** | **ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠ** | **ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (%)** |
| CO02 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις | Εκροών | Επιχειρήσεις | 3 | 3c | 7.800,00 | 9.740,00 | 125% |
| CO04 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη | Εκροών | Επιχειρήσεις | 3 | 3a, 3d | 334,00 | 332,00 | 99% |
| T3371 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ | 3 | 3a, 3c, 3d | 277.990.111,00 | 345.969.655,00 | 124% |

Στο **δείκτη εκροής CO02** συνεισφέρουν οι παρακάτω Πράξεις της Ε.Π. 3c:

1. Οι 384 πράξεις της δράσης ΑΤΤ090 με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 15-11-2017 & ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23-07-2018»
2. Οι 9.854 πράξεις της δράσης ΑΤΤ124 «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19»
3. Οι 486 πράξεις της δράσης PIR026 «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στο Δήμο Πειραιά» της ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά
4. Οι 95 πράξεις της δράσης EATA25 «Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού» της ΟΧΕ/ΒΑΑ Αθήνας

Επιπλέον για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής του δείκτη γίνεται εκτίμηση για ολοκλήρωση του 90% των ενταγμένων πράξεων.

Στο **δείκτη εκροής CO04** συνεισφέρουν οι παρακάτω Πράξεις, που σύμφωνα με το σχέδιο δράσης θα ολοκληρωθούν εντός της ΠΠ2014-2020:

1. Στην Ε.Π. 3a (Π.Π.063) δύο έργα της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας:

* Η πράξη «Δημιουργία θεματικών μικρoθερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων στο Δήμο Αιγάλεω» (MIS5054699) με τιμή στόχο 10 και
* Η πράξη «Δημιουργία Μικροθερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων στον Δήμο Αγίων ΑναργύρωνΚαματερού» (MIS5055380) με τιμή στόχο 32.

2. Στην Ε.Π. 3d (Π.Π.075) η πράξη «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια» (MIS 5034507) της ΟΧΕ/ΒΑΑ Αθήνας με τιμή στόχο 140.

3. Στην Ε.Π. 3d (Π.Π.076) η πράξη «Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά « (MIS 5050830) της ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά με τιμή στόχο 150.

***Επομένως σημειώνεται πλήρης επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.***

**ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Σ.** | **Επενδυτική Προτεραιότητα** | **ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023**  **(ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠ)** | **ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠ** | **ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (%)** |
| CO31 | Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης | Εκροών | Νοικοκυριά | 4 | 4c | 1.700,00 | 1.650,00 | 97% |
| T3371 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ | 4 | 4b, 4c, 4g | 22.000.000,00 | 28.361.200,00 | 129% |

Στο **δείκτη εκροής CO31** συνεισφέρουν οι Πράξεις της δράσης του «Εξοικονομώ κατ’οίκον» και η προβλεπόμενη τιμή διαμορφώνεται με βάση τους στόχους και την πορεία υλοποίησης της δράσης αυτής, κάνοντας την εκτίμηση ότι τα εγκεκριμένα έργα της πράξης θα ολοκληρωθούν σε ποσοστό 90%.

***Επομένως σημειώνεται πλήρης επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.***

**ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Σ.** | **Επενδυτική Προτεραιότητα** | **ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023**  **(ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠ)** | **ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠ** | **ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (%)** |
| CO20 | Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα | Εκροών | Άτομα | 5 | 5a | 620.721,00 | 540.341,00  (τμηματοποιημένη πράξη βλ. σχετική τεκμηρίωση) | 87% |
| T3371 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ | 5 | 5a | 84.811.342 | 74.808.229 | 88% |

Στο δείκτη εκροής CO20 συνεισφέρουν οι δεκαοκτώ (18) πράξεις αντιπλημμυρικών έργων με MIS 5001108-5001110-5001118-5001148-5001150-5001158-5001160-5001165-5001186-5002855-5002883-5003783-5006675-5007761-5011022-5019392-5023672-5033061, της δράσης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΑΤΤ009) οι οποίες θα ολοκληρωθούν εντός της ΠΠ2014-2020.

Επισημαίνεται ότι στους υπολογισμούς θα πρέπει να συμπεριληφθούν και αντιπλημμυρικά έργα της παραπάνω δράσης (ΑΤΤ009) που έχουν χαρακτηριστεί ως τμηματοποιημένα καθώς και το τμηματοποιημένο έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», το οποίο θα συνεισφέρει με την ολοκλήρωσή του στο δείκτη με τιμή 2.800.000 άτομα, με αποτέλεσμα η τιμή του δείκτη να επιτυγχάνεται πλήρως σε ποσοστό 450%.

***Επομένως σημειώνεται πλήρης επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.***

**ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Σ.** | **Επενδυτική Προτεραιότητα** | **ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023**  **(ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠ)** | **ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠ** | **ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (%)** |
| CO09 | Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | Εκροών | Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος | 6 | 6c | 300.311,00 | 323.776,00 | 108% |
| CO18 | Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης | Εκροών | Άτομα | 6 | 6b | 104.395,00 | 175.675,00 | 168% |
| CO19 | Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων | Εκροών | Ισοδύναμος Πληθυσμός | 6 | 6a | 34.896,00 | 63.084,00 | 181% |
| T3371 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ | 6 | 6a, 6b, 6c, 6e | 102.339.205,00 | 113.546.426 | 111% |

Στην τιμή του **δείκτη CO09** συνεισφέρουν οι παρακάτω πράξεις οι οποίες, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, ολοκληρώνονται εντός της ΠΠ2014-2020:

1. Τρεις (3) πράξεις με MIS 5001591-5002725-5002741 της δράσης ΑΤΤ023 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ»
2. Η πράξη «ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ» MIS 5003762
3. Δεκαέξι (16) πράξεις με MIS 5010591-5010644-5010726-5010752-5010806-5010814-5010836-5010840-5010857-5010859-5010861-5010868-5010882-5010888-5010894-5010913 της δράσης ΑΤΤ062 «Ενίσχυση και Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού μητροπολιτικής εμβέλειας Περιφέρειας Αττικής»
4. Η πράξη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ» (MIS5037953) της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας και
5. Η πράξη «Δημιουργία και Αναβάθμιση Υποδομών Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου» (MIS5072577) επίσης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας.

Η συνολική τιμή του δείκτη από τις παραπάνω πράξεις ανέρχεται σε 323.776,00 άτομα.

Επιπλέον, συνεισφέρουν οι τμηματοποιημένες πράξεις «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (MIS5003652) και «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 23» (MIS5010831) που με την ολοκλήρωση της Β φάσης θα προσθέσουν επιπλέον 32.250 άτομα.

Στην τιμή του **δείκτη CO18** συνεισφέρουν εννέα (9) πράξεις ύδρευσης με MIS 5001073-5002391-5003530-5003689-5003824-5003891-5003901-5003999-5004063 οι οποίες, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, ολοκληρώνονται εντός της ΠΠ2014-2020.

Η συνολική τιμή του δείκτη από αυτές ανέρχεται σε 175.675 άτομα

Επιπλέον, συνεισφέρουν δύο τμηματοποιημένες πράξεις «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΝΕΤΤΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Α' ΦΑΣΗ 1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ» (MIS5003787) και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ» (MIS5052105) που με την ολοκλήρωση της Β φάσης θα συνεισφέρουν επιπλέον 65.905 άτομα.

Στην τιμή του **δείκτη CO19** συνεισφέρουν τέσσερεις (4) πράξεις λυμάτων με MIS5001264-5001402-5001882-500987, οι οποίες σύμφωνα με το σχέδιο δράσης θα ολοκληρωθούν εντός της ΠΠ2014-2020.

Η συνολική τιμή του δείκτη από τις πράξεις αυτές ανέρχεται σε 63.084 άτομα.

Επιπλέον συνεισφέρει το τμηματοποιημένο έργο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού της Παιανίας» (MIS 5001847), το οποίο με την ολοκλήρωση της Β φάσης θα συνεισφέρει επιπλέον 12.000 άτομα.

***Επομένως σημειώνεται πλήρης επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.***

**ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Σ.** | **Επενδυτική Προτεραιότητα** | **ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023**  **(ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠ)** | **ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠ** | **ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (%)** |
| CO15 | Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό | Εκροών | Χιλιόμετρα | 7 | 7c | 5,35 | 5,35 | 100% |
| T3275 | Θέσεις ελιμενισμού που δημιουργούνται | Εκροών | Αριθμός | 7 | 7a | 2,00 | 0,00  (τμηματοποιημένη πράξη βλ. σχετική τεκμηρίωση) | 0% |
| T3371 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ | 7 | 7a, 7b, 7c, 7e | 104.277.573,00 | 127.723.631 | 122% |

Στην τιμή του **δείκτη CO15** συνεισφέρει η πράξη με MIS 5003660 «ΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β' ΦΑΣΗ», που ολοκληρώνεται εντός της ΠΠ2014-2020.

Στην τιμή του **δείκτη Τ3275** συνεισφέρει η πράξη με MIS 5039504 «Επέκταση λιμένος Πειραιά για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας», η οποία αφορά έργο σε εξέλιξη και η οποία τμηματοποιείται και θα επιτύχει την τιμή του δείκτη με την ολοκλήρωση της Β Φάσης στην ΠΠ2021-2027.

***Επομένως σημειώνεται πλήρης επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.***

**ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Σ.** | **Επενδυτική Προτεραιότητα** | **ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023**  **(ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠ)** | **ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠ** | **ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (%)** |
| CO05 | Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Εκροών | Αριθμός | 8 | 8v | 250,00 | 1.520,00 | 608% |
| T3371 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ | 8 | 8iii, 8v | 3.000.000,00 | 7.858.642,00 | 262% |

Στην τιμή του **δείκτη CO05** συνεισφέρουν οι (2) πράξεις με MIS5070792 και 5070879 της δράσης ΑΤΤ098 «Eνίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής» που, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης ολοκληρώνονται εντός της ΠΠ2014-2020, συνεισφέροντας 1.520 ωφελούμενους απασχολούμενους και αυτοαπασχολούμενους

***Επομένως σημειώνεται πλήρης επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.***

**ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Σ.** | **Επενδυτική Προτεραιότητα** | **ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023**  **(ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠ)** | **ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠ** | **ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (%)** |
| 05502 | Αριθμός υποστηριζόμενων δομών | Εκροών | Αριθμός | 9 | 9ii, 9iii, 9iv | 237,00 | 270,00 | 114% |
| 10501 | Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων | Εκροών | Αριθμός | 9 | 9i | 40.000,00 | 54.479,00 | 136% |
| T3371 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ | 9 | 9i, 9ii, 9iii, 9iv, 9v | 319.806.143,00 | 363.856.396,00 | 114% |

Στην τιμή του **δείκτη 05502** συνεισφέρουν όλες οι δράσεις που αφορούν σε λειτουργία κοινωνικών δομών και οι οποίες στο σχέδιο δράσης είναι χαρακτηρισμένες ως «0», «1» ή «3α», διαμορφώνοντας συνολικά την τιμή σε 270 δομές.

Στην τιμή του **δείκτη 10501** συνεισφέρουν όλοι οι κύκλοι της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» με τιμή υλοποίησης έως το τέλος του 2022 τα 54.479 άτομα.

***Επομένως σημειώνεται πλήρης επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.***

**ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Σ.** | **Επενδυτική Προτεραιότητα** | **ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023**  **(ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠ)** | **ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠ** | **ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (%)** |
| CO35 | Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Εκροών | Άτομα | 9 | 9a | 215,00 | 8.414,00 | 3.913% |
| CO36 | Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας | Εκροών | Άτομα | 9 | 9a | 3.828.434,00 | 3.828.434 | 100% |
| T3371 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ | 9 | 9a | 40.000.000,00 | 45.354.222,00 | 113% |

Στην τιμή του **δείκτη CO35** συνεισφέρουν είκοσι εννέα (29) πράξεις του Π.Π.052, που σύμφωνα με το σχέδιο δράσης ολοκληρώνονται στην ΠΠ2014-2020 και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων:

1. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΠ 2007 2013» (ΑΤΤ036),
2. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ» (ΑΤΤ052) και
3. «Επέκταση αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» (ΑΤΤ068).

Η τελευταία δράση αποτελεί και τον βασικό λόγο της υπερεπίτευξης του στόχου, καθώς επέτρεψε σε Δήμους να βελτιώσουν τον εξοπλισμό των δομών παιδικής μέριμνας με μικρού σχετικά κόστους πράξεις, οι οποίες όμως είχαν σημαντικότατο αποτέλεσμα σε όρους αριθμού ωφελουμένων.

Στην τιμή του **δείκτη CO36** συνεισφέρουν δεκαοχτώ (18) πράξεις του Π.Π. 053, που σύμφωνα με το σχέδιο δράσης ολοκληρώνονται στην ΠΠ2014-2020. Πιο συγκεκριμένα οι εξής:

1. Η Πράξη «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ» (MIS 5008051)
2. Δεκαέξι (16) πράξεις στο πλαίσιο της δράσης ΑΤΤ078 «Προμήθεια εξοπλισμού μονάδων Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Περιφέρεια Αττικής» και
3. Η Πράξη «Προμήθεια Περιπολικού Σκάφους κατάλληλα διαμορφωμένου με υγειονομικό εξοπλισμό» » (MIS 5074724)

Επίσης οι τμηματοποιημένες πράξεις «Προμήθεια Βιοϊατρικού και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη νέων λειτουργικών μονάδων εργαστηρίων ΚΕΔΥ» (MIS5076403) και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» (MIS5087265) των οποίων η Β φάση θα ολοκληρωθεί στην ΠΠ2021-2027.

Οι πράξεις αυτές θα καλύψουν το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής.

***Επομένως σημειώνεται πλήρης επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.***

**ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Σ.** | **Επενδυτική Προτεραιότητα** | **ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023**  **(ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠ)** | **ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠ** | **ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (%)** |
| CO35 | Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Εκροών | Άτομα | 10 | 10a | 2.083,00 | 205.117,00 | 9.847% |
| T3371 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ | 10 | 10a | 37.000.000,00 | 43.332.017 | 117% |

Στην τιμή του **δείκτη CO35** συνεισφέρουν είκοσι μία (21) πράξεις, που σύμφωνα με το σχέδιο δράσης ολοκληρώνονται στην ΠΠ2014-2020 και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων:

1. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΑΤΤ006),
2. «Αναβάθμιση εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής» (ΑΤΤ079) και
3. «Βελτίωση Εκσυγχρονισμός Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Εκπαίδευσης ή/και Διά Βίου Μάθησης στη Δυτική Αθήνα» (ΑΣΔΑ\_33 και ΑΣΔΑ\_38), δράσεις της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας.

Η δράση «Αναβάθμιση εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής» (ΑΤΤ079) αποτελεί και τον βασικό λόγο της υπερεπίτευξης του στόχου, καθώς αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού για πολλές σχολικές μονάδες επομένως είχε σημαντικότατο αποτέλεσμα σε όρους αριθμού ωφελουμένων. Συγκεκριμένα μόνο αυτή η δράση ενίσχυσε με εξοπλισμό σχολικές μονάδες δυναμικότητας 188.682 ατόμων.

***Επομένως σημειώνεται πλήρης επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.***