# ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

# ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

# ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

# ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Η προτεινόμενη αναθεώρηση του προγράμματος θέτει σαν βασικές αρχές την οριοθέτηση υπερδέσμευσης ασφαλούς κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με εσωτερικές ανακατανομές πόρων καθώς και επικαιροποίηση της λογικής της παρέμβασης και του πλαισίου επίδοσης όπου κρίνεται αναγκαίο., όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στο συνυποβαλλόμενο έγγραφο ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ.

Ο **Πίνακας 1** παρουσιάζει την κατανομή του Αποθεματικού Επίδοσης, **όπως διαμορφώνεται με την προτεινόμενη αναθεώρηση** του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» για το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 1: Χρηματοδοτική Κατανομή του Προγράμματος

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Άξονας προτεραιότητας** | [**Ταμείο**](file:///C:\Users\tina\Downloads\ΠΙΝΑΚΑΣ%20ΠΕΔΙΩΝ%20ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ_17.7.14_πλαισιο%20επιδοσης.xls#Sheet1!C25) | **Κατηγορία περιφέρειας** | **Θεματικός στόχος** | **Στήριξη της Ένωσης** | **Εθνική συμμετοχή** | **Συνολική χρηματοδότηση** |
| **ΑΠ 1** | ΕΤΠΑ | ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΘΣ1 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | **4.000.000,00** |
| **ΑΠ 2** | ΕΤΠΑ | ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΘΣ2 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | **3.000.000,00** |
| **ΑΠ 3** | ΕΤΠΑ | ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΘΣ3 | 18.830.000,00 | 18.830.000,00 | **37.660.000,00** |
| **ΑΠ 4** | ΕΤΠΑ | ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΘΣ4 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | **6.500.000,00** |
| **ΑΠ 5** | ΕΤΠΑ | ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΘΣ5 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | **5.280.000,00** |
| **ΑΠ 6** | ΕΤΠΑ | ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΘΣ6 | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | **14.800.000,00** |
| **ΑΠ 7** | ΕΤΠΑ | ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΘΣ7 | 5.021.042,00 | 5.021.042,00 | **10.042.084,00** |
| **ΑΠ 8** | ΕΚΤ | ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΘΣ8 | 75.000,00 | 75.000,00 | **150.000,00** |
| **ΑΠ 9** | ΕΤΠΑ | ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΘΣ9 | 19.638.814,00 | 19.638.814,00 | **39.277.628,00** |
| **ΑΠ 10** | ΕΚΤ | ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΘΣ9 | 31.485.393,00 | 31.485.393,00 | **62.970.786,00** |
| **ΑΠ 11** | ΕΤΠΑ | ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΘΣ10 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | **6.200.000,00** |
| **ΑΠ 12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ** | ΕΤΠΑ | ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | Ν/Α | 1.467.098,00 | 1.467.098,00 | **2.934.196,00** |
| **ΑΠ 13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ** | ΕΚΤ | ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | Ν/Α | 206.851,00 | 206.851,00 | **413.702,00** |
| **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ** |  |  |  | 5.929.389,00 | 5.929.389,00 | **11.858.778,00** |
| **Σύνολο** | **-** | **-** | **-** | **96.614.198,00** | **96.614.198,00** | **193.228.396,00** |

Ο **Πίνακας 2** παρουσιάζει το Πλαίσιο Επίδοσης του Προγράμματος, όπως διαμορφώνεται μετά την προτεινόμενη αναθεώρηση. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα που παρατίθενται στο σύνολο των πέντε Αξόνων των οποίων αναθεωρείται η χρηματοδότηση, οι δείκτες πλαισίου αντιπροσωπεύουν ποσοστό **τουλάχιστον 50% της χρηματοδότησης κάθε Άξονα**.

Ο **Πίνακας 3** παρουσιάζει τις μεταβολές που επέρχονται στους δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης, σε όσες περιπτώσεις αυτές είναι αναγκαίες. Οι μειώσεις οι οποίες επέρχονται οφείλονται **στη μείωση της χρηματοδότησης των αντίστοιχων αξόνων προτεραιότητας**.

Πίνακας 2: Πλαίσιο Επίδοσης του Προγράμματος (6η Αναθεώρηση)

| **Άξονας  Προτεραιότητας  (Α.Π.)** | **Π/Υ Α.Π. (σε Δημόσια  Δαπάνη)** | **Επενδυτική  Προτεραιότητα** | **Κατηγορία  Παρέμβασης (Κ.Π.)** | **Ταμείο** | **Π/Υ Κ.Π. (σε Δ.Δ.)** | **Είδος Δείκτη** | **Κωδικός  Δείκτη** | **Ονομασία Δείκτη** | **Μονάδα  Μέτρησης** | **Ορόσημο 2018** | | | **Τιμή Στόχος 2023** | | | **Π/Υ ΚΠ που  αντιστοιχεί  στο δείκτη (σε  Δ.Δ.)** | **Μερίδιο  στον ΑΠ  (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M** | **W** | **T** | **M** | **W** | **T** |
| **(α)** | **(β)** | **(γ)** | **(δ)** | **(ε)** | **(ζ)** | **(θ)** | **(ι)** | **(ια)** | **(ιβ)** |  |  | **(ιγ)** |  |  | **(ιδ)** | **(ιε)** | **(ιστ) = (ιε)/(β)** |
| 1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας | 4.000.000 | 1b - Προώθηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, και διασύνδεση και συνέργεια ανάμεσα στις επιχειρήσεις, τα κέντρα Ε&Κ και την τριτοβάθμια εκπαίδευση | ΚΠ02- Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας στις μεγάλες επιχειρήσεις | ΕΤΠΑ | 4.000.000 | Εκροών | CO02 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις | Επιχειρήσεις |  |  |  |  |  | 11 | 4.000.000 | 100,0% |
| Βασικού Σταδίου Υλοποίησης (ΒΣΥ) | K276 | Ενταγμένα έργα «συμπράξεων μεγάλων επιχειρήσεων» | Αριθμός |  |  | 3 |  |  |  |
|  | | | | ΕΤΠΑ |  | Οικονομικός | F100 | Ποσό  Πιστοποιημένων  Δαπανών | Euros |  |  | **908.413** |  |  | **4.000.000** |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ01** | | | | | | | | | | | | | | | | 4.000.000 | **100,0%** |
| 2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών | **3.000.000** | 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ | ΚΠ82 - Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ | ΕΤΠΑ | **3.000.000** | Εκροών | CO02 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις | Επιχειρήσεις |  |  | **14** |  |  | 92 | **3.000.000** | 100,0% |
|  | | | | ΕΤΠΑ |  | Οικονομικός | F100 | Ποσό  Πιστοποιημένων  Δαπανών | Euros |  |  | **1.137.933** |  |  | **3.000.000** |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ02** | | | | | | | | | | | | | | | | **3.000.000** | **100,0%** |
| 3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων | **37.660.000** | 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών | ΚΠ1 - Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) | ΕΤΠΑ | 35.400.000 | Εκροών | CV22 | Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19 | Επιχειρήσεις |  |  |  |  |  | 1.173 | 25.806.000 | 68,5% |
|  | | | | ΕΤΠΑ |  | Οικονομικός | F100 | Ποσό  Πιστοποιημένων  Δαπανών | Euros |  |  | **2.495.720** |  |  | **37.660.000** |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ03** | | | | | | | | | | | | | | | | **25.806.000** | **68,5%** |
| 4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς | **6.500.000** | 4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης | ΚΠ14 - Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα | ΕΤΠΑ | 5.115.921 |  | CO31 | Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης | Νοικοκυριά |  |  |  |  |  | 434 | 5.115.921 | 78,7% |
|  | | | | ΕΤΠΑ |  | Οικονομικός | F100 | Ποσό  Πιστοποιημένων  Δαπανών | Euros |  |  | **2.393.458** |  |  | **6.500.000** |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ04** | | | | | | | | | | | | | | | | **5.115.921** | **78,7%** |
| 5 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων | **5.280.000** | 5a - Στήριξη επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των βασιζόμενων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων | ΚΠ87 - Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα | ΕΤΠΑ | 5.280.000 | Εκροών | T2250 | Πληθυσμός που ωφελείται από αναβαθμισμένα μέσα πολιτικής προστασίας | φυσικά πρόσωπα |  |  |  |  |  | 44.990 | 2.972.284 | 56,3% |
|  | | | | ΕΤΠΑ |  | Οικονομικός | F100 | Ποσό  Πιστοποιημένων  Δαπανών | Euros |  |  | **1.311.544** |  |  | **5.280.000** |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ05** | | | | | | | | | | | | | | | | **2.972.284** | **56,3%** |
| 6 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων | **14.800.000** | 6c - Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς | ΚΠ94 - Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς | ΕΤΠΑ | 11.060.000 | Εκροών | CO09 | Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | Επισκέψεις/έτος |  |  |  |  |  | 50.000 | 11.060.000 | 74,7% |
| Βασικού Σταδίου Υλοποίησης (ΒΣΥ) | K2015 | Ενταγμένα έργα πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς | Αριθμός |  |  | **6** |  |  |  |
|  | | | | ΕΤΠΑ |  | Οικονομικός | F100 | Ποσό  Πιστοποιημένων  Δαπανών | Euros |  |  | **3.745.481** |  |  | **14.800.000** |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ06** | | | | | | | | | | | | | | | | **11.060.000** | **74,7%** |
| 7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων | **10.042.084** | 7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων | ΚΠ07 - Φυσικό αέριο | ΕΤΠΑ | 3.800.000 | Εκροών | SO010 | Μήκος Δικτύου ΦΑ | km |  |  |  |  |  | 58 | 3.800.000 | 69,1% |
| Βασικού Σταδίου Υλοποίησης (ΒΣΥ) | K274 | Ενταγμένα έργα φυσικού αερίου | Αριθμός |  |  | **1** |  |  |  |
| 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων | 30-Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ (νέα κατασκευή) | ΕΤΠΑ | 3.142.335 | Εκροών | CO13 | Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών | Χιλιόμετρα |  |  |  |  |  | 3,5 | 3.142.335 |
|  | | | | ΕΤΠΑ |  | Οικονομικός | F100 | Ποσό  Πιστοποιημένων  Δαπανών | Euros |  |  | **5.292.614** |  |  | **10.042.084** |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ07** | | | | | | | | | | | | | | | | **6.942.335** | **69,1%** |
| 8 - Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων (ΕΚΤ) | **150.000** | 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές | ΚΠ106 - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή | ΕΚΤ | 150.000 | Εκροών | CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Αριθμός |  |  | **312 (Α: 145 Γ: 167)** |  |  | 25 (Α: 12 Γ: 13) | 150.000 | 100,0% |
|  | | | | ΕΚΤ |  | Οικονομικός | F100 | Ποσό  Πιστοποιημένων  Δαπανών | Euros |  |  | **992.893** |  |  | **150.000** |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ08** | | | | | | | | | | | | | | | | **1.200.000** | **100,0%** |
| 9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ | **39.277.628** | 9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές | ΚΠ53 - Υποδομές στον τομέα της υγείας | ΕΤΠΑ | 36.567.581 | Εκροών | CO36 | Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας | Άτομα |  |  |  |  |  | 547.390 | 36.567.581 | 93,1% |
| Βασικού Σταδίου Υλοποίησης (ΒΣΥ) | K2019 | Ενταγμένα έργα στον τομέα της υγείας | Αριθμός |  |  | **3** |  |  |  |
|  | | | | ΕΤΠΑ |  | Οικονομικός | F100 | Ποσό  Πιστοποιημένων  Δαπανών | Euros |  |  | **5.018.947** |  |  | **39.277.628** |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ09** | | | | | | | | | | | | | | | | **38.472.865** | **93,1%** |
| 10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΚΤ | **62.970.786** | (9i) - Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας | ΚΠ109 - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας | ΕΚΤ | 17.800.000 | Ειδικός  Δείκτης  Εκροών | 10501 | Ατομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων | Αριθμός | 15 | 2.285 | **2.300** | 33 | 9.677 | **9.710** | 17.800.000 | 28,9% |
| 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών | ΚΠ111 - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών | 10.600.000 | Ειδικός  Δείκτης  Εκροών | 10501 | Ατομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων | Αριθμός | 7 | 6 | **13** | 13 | 73 | **86** | 293.443 | 0,5% |
| Ειδικός  Δείκτης  Εκροών | 5502 | Αριθμός υποστηριζόμενων δομών | Αριθμός |  |  | **3** |  |  | **8** | 5.242.864 | 8,5% |
| Ειδικός  Δείκτης  Εκροών | 11501 | Αριθμός Σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις | Αριθμός |  |  | **70** |  |  | **222** | 2.183.000 | 3,5% |
| 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας | ΚΠ112 - Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας | 33.696.786 | Ειδικός  Δείκτης  Εκροών | 5502 | Αριθμός υποστηριζόμενων δομών | Αριθμός |  |  | **18** |  |  | **43** | 10.265.662 | 16,3% |
|  | | | | ΕΚΤ |  | Οικονομικός | F100 | Ποσό  Πιστοποιημένων  Δαπανών | Euros |  |  | **8.712.135** |  |  | **62.970.786** |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ10** | | | | | | | | | | | | | | | | **35.784.969** | **56,8%** |
| 11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση | **6.200.000** | 10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης | ΚΠ51 - Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια) | ΕΤΠΑ | 6.000.000 | Εκροών | CO35 | Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Άτομα |  |  |  |  |  | 1.140 | 4.331.734 | 69,9% |
| Βασικού Σταδίου Υλοποίησης (ΒΣΥ) | K275 | Ενταγμένα έργα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση | Αριθμός |  |  | **4** |  |  |  |
|  | | | | ΕΤΠΑ |  | Οικονομικός | F100 | Ποσό  Πιστοποιημένων  Δαπανών | Euros |  |  | **2.026.295** |  |  | **6.200.000** |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ10** | | | | | | | | | | | | | | | | **4.331.734** | **69,9%** |

Πίνακας 3: Τεκμηριώση των αλλαγών και ποσοτικοποίση των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης (6η Αναθεώρηση του ΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020)

| **ΑΠ** | **ΤΑΜΕΙΟ** | **ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦ.** | **ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ** | **Συνδεδεμένος δείκτης ΒΣΥ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Σ.** | **Επενδυτική Προτεραιότητα** | **ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 (6η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2023)** | **5η Αναθεώρηση 2021 (ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023)** | **ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2023)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| **1** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | CO02 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις | Εκροών | Επιχειρήσεις |  | 1 | 1b | 11 | 10 | Λόγω του ότι στην εγκεκριμένη έκδοση του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση, 2021), εκ παραδρομής είχαν καταχωρηθεί ανάποδα τα ποσά μεταξύ των δύο ΚΠ του Άξονα Προτεραιότητας 01, δηλ, στο ΚΠ02 που αφορά τις συμπράξεις από Μεγάλες επιχειρήσεις και στο ΚΠ 62 που αφορά τις συμπράξεις από τις ΜΜΕ. Επομένως λανθασμένα ο σχετικός κωδικός ΚΠ02 καταχωρήθηκε στον Πίνακας 2: Πλαίσιο Επίδοσης του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση), όπου ελέγχεται ο κανόνας της δεικτοποίησης του 50% του προϋπολογισμού του ΑΠ. Τελικά με βάση και την εκτίμηση κλεισίματος του ΑΠ01, θεωρήθηκε σκόπιμο να συμμετάσχει στο πλαίσιο επίδοσης το σύνολο του προϋπολογισμού του ΑΠ01, μιας και η τιμή του δείκτη σε σχέση με την κατανομή του ΚΠ02 ήταν εξ' αρχής λανθασμένη. Επομένως, ο δείκτης του πλαισίου επίδοσης CO02 συμπεριλαμβάνει το σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε συμπράξεις (Μεγάλες επιχειρήσεις & ΜΜΕ). |  |
| **1** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | F100 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ |  | 1 | 1b | 4.000.000 € | 6.194.716 € | Μείωση προϋπολογισμού με βάση την εκτίμηση κλεισίματος του ΑΠ 01 |  |
| **1** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | Κ276 | SFC - Ενταγμένα έργα «συμπράξεων μεγάλων επιχειρήσεων» | Βασικό Στάδιο Υλοποίησης ΒΣΥ | Αριθμός | CO02 | 1 | 1b | 0 | 0 | **ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΒΣΥ)** |  |
| **2** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | CO02 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις | Εκροών | Επιχειρήσεις |  | 2 | 2b | 92 | 127 | Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη CO02, ως συνέπεια της σχετικής μείωσης του προϋπολογισμού του σχετικού ΚΠ 82 που τροφοδοτεί τον κοινό δείκτη εκροών. |  |
| **2** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | F100 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ |  | 2 | 2b | 3.000.000 € | 5.507.216 € | Μείωση προϋπολογισμού με βάση την εκτίμηση κλεισίματος του ΑΠ 02. |  |
| **3** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | CV22 | Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19 | Εκροών | Επιχειρήσεις |  | 3 | 3c | 1.173 | 1.173 | **Δεν μεταβάλλεται η τιμή στόχου (2023) του δείκτη.** |  |
| **3** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | F100 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ |  | 3 | 3a, 3c | 37.660.000 € | 29.460.000 € | Σημαντική αύξηση προϋπολογισμού του ΑΠ 03 προκειμένου να καλυφθούν οι χρηματοοικονομικές ανάγκες, με βάση και τη γενικότερη εκτίμηση κλεισίματος του ΑΠ03. |  |
| **4** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | CO31 | Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης | Εκροών | Νοικοκυριά |  | 4 | 4c | 434 | 424 | Οριακή αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη, ως συνέπεια της μικρής αύξησης των πόρων του ΚΠ14 με βάση και τις σχετικές εκτιμήσεις κλεισίματος του προγράμματος. |  |
| **4** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | F100 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ |  | 4 | 4c | 6.500.000 € | 6.500.000 € | **Δεν μεταβάλλεται η τιμή στόχου (2023) του δείκτη.** |  |
| **4** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | K2012 | Ενταγμένα έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων | Βασικό Στάδιο Υλοποίησης ΒΣΥ | Αριθμός | CO32 | 4 | 4c | 0 | 0 | **ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΒΣΥ)** |  |
| **5** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | T2250 | Πληθυσμός που ωφελείται από αναβαθμισμένα μέσα πολιτικής προστασίας | Εκροών | φυσικά πρόσωπα |  | 5 | 5a | 44.990 | 44.990 | **Δεν μεταβάλλεται η τιμή στόχου (2023) του δείκτη.** |  |
| **5** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | F100 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ |  | 5 | 5a | 5.280.000 € | 5.280.000 € | **Δεν μεταβάλλεται η τιμή στόχου (2023) του δείκτη.** |  |
| **5** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | Κ277 | SFC - Υλοποιούμενα έργα, πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων | Βασικό Στάδιο Υλοποίησης ΒΣΥ | Αριθμός | CO20 | 5 | 5a | 0 | 0 | **ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΒΣΥ)** |  |
| **6** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | CO09 | Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | Εκροών | Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος |  | 6 | 6c | 50.000 | 50.000 | **Δεν μεταβάλλεται η τιμή στόχου (2023) του δείκτη.** |  |
| **6** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | F100 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ |  | 6 | 6b, 6c, 6d, 6e | 14.800.000 € | 15.595.208 € | Οριακή μείωση του οικονομικού δείκτη F100, με βάση και την σχετική εκτίμηση κλεισίματος του ΑΠ06. |  |
| **6** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | K2015 | Ενταγμένα έργα πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς | Βασικό Στάδιο Υλοποίησης ΒΣΥ | Αριθμός | CO09 | 6 | 6c | 0 | 0 | **ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΒΣΥ)** |  |
| **7** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | F100 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ |  | 7 | 7b, 7e | 10.042.084 € | 18.192.084 € | Σημαντική μείωση προϋπολογισμού με βάση την εκτίμηση κλεισίματος του ΑΠ 07 για το 2023. Η μείωση προϋπολογισμού του οικονομικού δείκτη οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αστοχία υλοποίησης του έργου "Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης" της ΕΠ7e |  |
| **7** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | K274 | SFC - Ενταγμένα έργα φυσικού αερίου | Βασικό Στάδιο Υλοποίησης ΒΣΥ | Αριθμός | SO010 | 7 | 7e | 0 | 0 | **ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΒΣΥ)** |  |
| **7** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | SO010 | Δίκτυο φυσικού αερίου | Εκροών | Χιλιόμετρα |  | 7 | 7e | 58 | 211 | Μείωση της τιμής στόχου (2023) του δείκτη SO010, ως συνέπεια της σημαντικής μείωσης του π/υ του σχετικού ΚΠ 07, με βάση τη σχετική εκτίμηση κλεισίματος. |  |
| **7** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | CO13 | Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών | Εκροών | Χιλιόμετρα |  | 7 | 7b | 3,5 |  | **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΔΕΙΚΤΗ** Με βάση την εκτίμηση κλεισίματος, ο ΑΠ07 θα κλείσει σημαντικά χαμηλότερα από τον αρχικό προγραμματισμό λόγω σημαντικής μείωσης που επέρχεται από την μη ικανοποιητική απόδοση όσο αφορά το έργο του φυσικού αερίου. Επομένως θεωρείται αναγκαία η προσθήκη νέου δείκτη στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ07 προκειμένου να ικανοποιείται ο κανόνας της δεικτοποίησης του 50% του προϋπολογισμού του ΑΠ. |  |
| **8** | ΕΚΤ | ΜΕΤ | CO05 | Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Εκροών | Αριθμός |  | 8 | 8v | 25 | 200 | Σημαντική μείωση της τιμής στόχου, υπολογισμός με βάση το πρόσθετο μεθοδολογικό έγγραφο δεικτών. Σημαντική μείωση των πόρων του σχετικού ΚΠ 106. Τιμή Στόχου (2023): γυναίκες=13, άνδρες=12 |  |
| **8** | ΕΚΤ | ΜΕΤ | F100 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ |  | 8 | 8iii, 8v | 150.000 € | 1.200.000 € | Σημαντική μείωση προϋπολογισμού με βάση την εκτίμηση κλεισίματος του ΑΠ 08 |  |
| **9** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | CO36 | Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας | Εκροών | Άτομα |  | 9 | 9a | 547.690 | 547.690 | **ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ** |  |
| **9** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | F100 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ |  | 9 | 9a | 39.277.628 € | 33.030.488 € | Σημαντική αύξηση του οικονομικού δείκτη F100, προκειμένου να καλυφθούν ανελαστικές πραγματοποιθείσες επιλέξιμες δαπάνες του ΚΠ53 "Υποδομές στον τομέα της υγείας" |  |
| **9** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | K2019 | Ενταγμένα έργα στον τομέα της υγείας | Βασικό Στάδιο Υλοποίησης ΒΣΥ | Αριθμός | CO36 | 9 | 9a | 0 | 0 | **ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΒΣΥ)** |  |
| **10** | ΕΚΤ | ΜΕΤ | 5502 | Αριθμός υποστηριζόμενων δομών | Εκροών | Αριθμός |  | 9 | 9iii, 9iv | 51 | 51 | **Δεν μεταβάλλεται η τιμή στόχου (2023) του δείκτη.** |  |
| **10** | ΕΚΤ | ΜΕΤ | 10501 | Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων | Εκροών | Αριθμός |  | 9 | 9i, 9iii | 9.796 | 9.796 | **Δεν μεταβάλλεται η τιμή στόχου (2023) του δείκτη.** |  |
| **10** | ΕΚΤ | ΜΕΤ | 11501 | Αριθμός Σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις | Εκροών | Αριθμός |  | 9 | 9iii | 222 | 222 | ***Δεν μεταβάλλεται η τιμή στόχου (2023) του δείκτη.*** |  |
| **10** | ΕΚΤ | ΜΕΤ | F100 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ |  | 9 | 9i, 9ii, 9iii, 9iv, 9v | 62.970.786 € | 61.570.786 € | Μικρή αύξηση του οικονομικού δείκτη F100 με βάση την εκτίμηση κλεισίματος του ΑΠ10 |  |
| **11** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | CO35 | Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Εκροών | Άτομα |  | 10 | 10a | 1.140 | 1.140 | **Δεν μεταβάλλεται η τιμή στόχου (2023) του δείκτη.** |  |
| **11** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | F100 | Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών | Οικονομικός | Ευρώ |  | 10 | 10a | 6.200.000 € | 6.200.000 € | **Δεν μεταβάλλεται η τιμή στόχου (2023) του δείκτη.** |  |
| **11** | ΕΤΠΑ | ΜΕΤ | K275 | SFC - Ενταγμένα έργα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση | Βασικό Στάδιο Υλοποίησης ΒΣΥ | Αριθμός | CO35 | 10 | 10a | 0 | 0 | **ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΒΣΥ)** |  |