



**Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου**

**C:\Users\Νίκος\Documents\Νίκος\Δουλειά\ΕΣΠΑ 2014-2020\Δημοσιότητα\espa1420_logo_el\espa1420_logo_4printing\espa1420_print.tif**

**Μάιος 2020**

Εξειδίκευση Εφαρμογής

Δράση 9.4.1.4: Διασφάλιση ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών Υγείας σε Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο επίπεδο ιδιαίτερα κατά την παρούσα Υγειονομική Κρίση του COVID – 19, στην Περιφέρεια Ηπείρου

|  |  |
| --- | --- |
| Χαρακτηρισμός δράσης | Εμπροσθοβαρής  Τμηματοποιημένη  Μεγάλο έργο  Κρατική ενίσχυση  Έργο Κοινωνικού Ταμείου |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης | Επιχορήγηση (grant)  Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής  ΒΑΑ  ΟΧΕ  ΤΑΠΤΟΚ  Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης | ΝΑΙ  ΟΧΙ |
| Ενδιάμεσοι φορείς |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας | Περισσότερο ανεπτυγμένες  Σε μετάβαση  Λιγότερο ανεπτυγμένες |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες | T.09.3 |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις | ΝΑΙ  ΟΧΙ |

Περιγραφή δράσης

Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση για δύο έτη Δομών Υγείας της Περιφέρειας και το ΕΚΑΒ αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας με επαγγελματίες υγείας.

Η ενίσχυση υλοποιείται με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης του COVID – 19, και την μείωση της επίπτωσης των συνεπειών στην γενικότερη υγεία του πληθυσμού.

Η δράση καλύπτει το κόστος των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι θα προσλαμβάνονται με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ διετούς διάρκειας. Για την επιλογή του Προσωπικού που θα καλύψει τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου, λήφθηκε υπόψη ένα σημαντικό τμήμα των αναγκών ενίσχυσης προσωπικού για την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19, όπως ζητήθηκαν αρμοδίως και εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τις διαδικασίες της Εθνικής Νομοθεσίας και ειδικότερα τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύουν. Οι εγκεκριμένες θέσεις με Υπουργικές Αποφάσεις, που δύναται να τροποποιούνται, για την Περιφέρεια Ηπείρου ανέρχονται σε 34.

Για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και αναλωσίμων θα γίνει χρήση απλοποιημένου κόστους 15% ως ποσοστό των αμοιβών του προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 68β.1 του Καν. 1303/2013 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Καν 1406/18.07.2018 και ισχύει.

Λόγω των επιτακτικών αναγκών και αναγκών έγκαιρης διαφύλαξης και προστασίας της δημόσια υγείας του πληθυσμού δύναται να εφαρμοστούν όλες οι ισχύουσες διατάξεις της «ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020, τεύχος πρώτο), όπως επικαιροποιείται και ισχύει, καθώς και των διατάξεων του 4412/2016 όπως ισχύουν και ειδικότερα του άρθρου 32.

**Δείκτες εκροής**

Πίνακας 21: Δείκτες εκροής

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κωδικός δείκτη** | **Δείκτης** | **Μονάδα μέτρησης** | **Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)** | | **Τιμή-στόχος (2023)** | | | **Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)** | **Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)** |
| **Άνδρες** | **Γυναίκες** | **Σύνολο** |
| CV33 | Αριθμός δομών/φορέων που υποστηρίζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 | Αριθμός | Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |  |  |  | 3 | ΟΧΙ | ΟΧΙ |

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 22: Προϋπολογισμός

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας** |
| **Συνολικό Κόστος (α)** | 1.728.220 |
| **Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (β)** | 1.728.220 |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ) | 1.382.576 |
| Εθνική Συμμετοχή (δ) | 345.644 |
| **Άλλοι εθνικοί πόροι** | 0 |
| **Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)** | 0 |

Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες/ Νοσοκομεία/ Εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συγκεκριμένη δράση.

H αιρεσιμότητα που αφορά την «ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την υγεία, εντός των ορίων του άρθρου 168 της ΣΛΕΕ, εξασφαλίζοντας την οικονομική βιωσιμότητα», έχει εκπληρωθεί σύμφωνα με την Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2017) 1538678 - 22.03.2017).

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ενέργεια** | **Ημερομηνία** |
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας | Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2017) 1538678 - 22.03.2017) |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης | - |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) | 5/2020 |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) | - |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης | 5/2020 |
|  |  |
| Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | 6/2020 |

Δράση 9.4.1.5: Δράσεις για την θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπιση επιδημιών (COVID 19) σε χώρους φιλοξενίας μετακινούμενων πληθυσμών, μεταναστών/προσφύγων

|  |  |
| --- | --- |
| Χαρακτηρισμός δράσης | Εμπροσθοβαρής  Τμηματοποιημένη  Μεγάλο έργο  Κρατική ενίσχυση  Έργο Κοινωνικού Ταμείου |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης | Επιχορήγηση (grant)  Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής  ΒΑΑ  ΟΧΕ  ΤΑΠΤΟΚ  Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης | ΝΑΙ  ΟΧΙ |
| Ενδιάμεσοι φορείς |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας | Περισσότερο ανεπτυγμένες  Σε μετάβαση  Λιγότερο ανεπτυγμένες |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες | T.09.3 |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις | ΝΑΙ  ΟΧΙ |

Περιγραφή δράσης

Η αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών και η ανάγκη τόσο της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας του συνόλου του πληθυσμού της χώρας, των περιοχών που αποτελούν πύλες εισόδου αλλά και αυτών που ο συγκεκριμένος πληθυσμός μεταφέρεται, καθώς επίσης και η εστιασμένη κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των ωφελουμένων (προσφύγων – μεταναστών) στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων Μεταναστών (ΚΦΠΜ) αποτελούν ένα μεγάλης και σύνθετης κλίμακας εγχείρημα που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τις απαιτήσεις σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Στην παρούσα χρονική συγκυρία και υπό το πρίσμα της πανδημίας του COVID-19, ο πληθυσμός των μεταναστών/προσφύγων που φιλοξενούνται στις προαναφερόμενες δομές, αποτελούν μεν μέρος του γενικού πληθυσμού της χώρας, πλην όμως, οι χωροταξικές συνθήκες διαβίωσής τους δηλαδή η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων στην ίδια περιοχή απαιτεί τη λήψη ειδικότερων μέτρων στον τομέα της εκκένωσης και της απομόνωσης, για υγειονομικούς λόγους μέγιστης προστασίας, τόσο της υγείας του συγκεκριμένου πληθυσμού, όσο και για την προστασία του ευρύτερου πληθυσμού.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου στην παρούσα φάση φιλοξενούνται περίπου 2.066 Μετανάστες- Πρόσφυγες σε τρία Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων Μεταναστών (ΚΦΠΜ) στην Ήπειρο.

Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει την δημιουργία/ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας που παρέχονται στην ομάδα στόχου στις περιοχές όπου υπάρχει συγκέντρωση μεταναστών και προσφύγων για την προστασία από τον COVID19 και την παροχή των πρώτων υγειονομικών υπηρεσιών σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων εντός των καταυλισμών. Για το λόγο αυτό συγκροτείται μια ομάδα επαγγελματιών υγείας που θα παρέχει υπηρεσίες όπως περιγράφονται παρακάτω:

* Ο ιατρικός έλεγχος (κλινικός και κατά περίπτωση εργαστηριακός έλεγχος) και η καταγραφή σημαντικών υγειονομικών παραμέτρων του πληθυσμού ελέγχου (entry screening)
* Παροχή όπου χρειάζεται άμεσης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ιδιαίτερα παιδιών, εγκύων γυναικών και ευπαθών ομάδων πληθυσμού της παρέμβασης.
* Λοιπές δράσεις δημόσιας υγείας που κρίνονται απαραίτητες για την πρόληψη εμφάνισης λοιμωδών και μη νοσημάτων.
* Διαλογή ύποπτων κρουσμάτων μεταδιδόμενων λοιμογόνων νοσημάτων που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία (COVID-19, ελονοσία ιλαρά κ.λπ.) και λήψη κατάλληλων μέτρων για την απομόνωση και την ιατρική διαχείρισή τους με την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών υγειονομικού χαρακτήρα μέσα στο ΚΦΠΜ, αλλά σε διακριτό απομονωμένο χώρο που θα καθοριστεί αποκλειστικά για λόγους απομόνωσης των πιθανών ή των κρουσμάτων COVID19. (πχ λυόμενοι οικίσκοι με συνθήκες κλιματισμού αρνητικής πίεσης).

Η προτεινόμενη πράξη θα έχει διάρκεια δύο έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του ΕΠ.

Η δράση καλύπτει το κόστος των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι θα κατανεμηθούν σε δύο ομάδες:

1. Γενική παροχή υπηρεσιών: Ομάδα Επαγγελματιών Υγείας που θα υποστηρίξει με παροχή υπηρεσιών υγειονομικού χαρακτήρα εντός των τριών (3) Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων ΚΦΠΜ. Αφορά συνολικά 24 άτομα, 8 άτομα ανά δομή ως εξής: 2 Ιατροί Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγοι κα, 1 Παιδίατρος, 4 Νοσηλευτικό Προσωπικό ή και λοιπό προσωπικό, 1 Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής (Διερμηνέας).
2. Ομάδα Επαγγελματιών Υγείας Παροχής υγειονομικών υπηρεσιών εντός ενδεδειγμένου χώρου απομόνωσης στα δύο (2) μεγαλύτερα ΚΦΠΜ (Φιλιππιάδα και Κάτσικα) ή όπου υποδειχθεί αρμοδίως Αφορά συνολικά 12 άτομα, 6 άτομα ανά δομή ως εξής: 2 Ιατροί Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγοι κα, 4 Νοσηλευτικό Προσωπικό ή και λοιπό προσωπικό.

Οι Ειδικότητες του Ιατρικού Προσωπικού Ενίσχυσης των ως άνω Δομών θα επιδιωχθεί να είναι των εξής ειδικοτήτων: Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Παιδιατρικής, Γυναικολογίας, Πνευμονολογίας, Αναισθησιολογίας. Το Νοσηλευτικό Προσωπικό Δύναται να είναι ΤΕ/ΠΕ Νοσηλευτικής ή Μαία. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση η ως άνω ομάδα δύναται να ενισχύεται ανάλογα με το υγειονομικό πρόβλημα και τις ανάγκες που προκύπτουν στον πληθυσμό αναφοράς.

Για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και αναλωσίμων θα γίνει χρήση απλοποιημένου κόστους 20% ως ποσοστό των αμοιβών του προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 68β.1 του Καν. 1303/2013 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Καν 1406/18.07.2018 και ισχύει.

Λόγω των επιτακτικών αναγκών και αναγκών έγκαιρης διαφύλαξης και προστασίας της δημόσια υγείας του πληθυσμού δύναται να εφαρμοστούν όλες οι ισχύουσες διατάξεις της «ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020, τεύχος πρώτο), όπως επικαιροποιείται και ισχύει, καθώς και των διατάξεων του 4412/2016 όπως ισχύουν και ειδικότερα του άρθρου 32.

**Δείκτες εκροής**

Πίνακας 23: Δείκτες εκροής

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κωδικός δείκτη** | **Δείκτης** | **Μονάδα μέτρησης** | **Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)** | | **Τιμή-στόχος (2023)** | | | **Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)** | **Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)** |
| **Άνδρες** | **Γυναίκες** | **Σύνολο** |
| CV33 | Αριθμός δομών/φορέων που υποστηρίζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 | Αριθμός | Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |  |  |  | 3 | ΟΧΙ | ΟΧΙ |

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 24: Προϋπολογισμός

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας** |
| **Συνολικό Κόστος (α)** | 2.496.720 |
| **Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (β)** | 2.496.720 |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ) | 1.997.376 |
| Εθνική Συμμετοχή (δ) | 499.344 |
| **Άλλοι εθνικοί πόροι** | 0 |
| **Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)** | 0 |

Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Υγείας /εποπτευόμενοι φορείς.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συγκεκριμένη δράση.

H αιρεσιμότητα που αφορά την «ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την υγεία, εντός των ορίων του άρθρου 168 της ΣΛΕΕ, εξασφαλίζοντας την οικονομική βιωσιμότητα», έχει εκπληρωθεί σύμφωνα με την Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2017) 1538678 - 22.03.2017).

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ενέργεια** | **Ημερομηνία** |
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας | Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2017) 1538678 - 22.03.2017) |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης | - |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) | 5/2020 |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) | - |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης | 5/2020 |
|  |  |
| Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | 6/2020 |